## HUONG DAN
PVI · PHÒNG TMĐT — FILE CẬP NHẬT DỮ LIỆU DASHBOARD
Đi kèm dashboard index.html · Kỳ hiện tại: Tháng 06/2026 · Chốt số: 30/06/2026
CÁCH DÙNG
Bước 1 | Hàng tháng, điền số mới vào các ô CHỮ XANH DƯƠNG ở các sheet: DU AN, WBOOKING, DIEM NONG, MOC THOI GIAN, PHAN CONG.
Bước 2 | Các ô chữ đen là CÔNG THỨC (tổng, %, tỷ lệ) — không sửa tay, Excel tự tính.
Bước 3 | Gửi file này cho Claude Code kèm câu lệnh: "Cập nhật dashboard theo file PVI-TMDT-Data.xlsx" — toàn bộ số trên dashboard sẽ được đồng bộ.
QUY ƯỚC MÀU CHỮ
Chữ xanh dương | Ô nhập liệu — sửa trực tiếp hàng tháng.
Chữ đen | Công thức tự tính — không sửa.
Nền vàng | Ô giả định quan trọng (mục tiêu năm, kỳ báo cáo).
QUY ƯỚC TRẠNG THÁI DỰ ÁN (cột Trạng thái, sheet DU AN)
tang-truong | 🟢 Đang tăng trưởng / đạt tốt
sap-golive | 🟡 Sắp go-live / đang chuẩn bị
canh-bao | 🔴 Cần chú ý / giảm sâu / công nợ
cho-doi-tac | ⚪ Chờ đối tác / đang đàm phán
ĐƠN VỊ | Doanh thu nhập bằng TỶ VNĐ (vd 25,4). Riêng sheet WBOOKING và công nợ nhập bằng ĐỒNG.

## TONG HOP
TỔNG HỢP — KHỚP KHỐI A CỦA DASHBOARD
Kỳ báo cáo | Tháng 06/2026 | Đổi mỗi tháng
Ngày chốt số | 30/06/2026
Mục tiêu doanh thu năm (tỷ) | 100 | Hero: 'Mục tiêu năm 2026'
Tổng lũy kế 6T/2026 (tỷ) |  | Hero: 'Lũy kế 6T/2026' — tự cộng từ sheet DU AN
% hoàn thành mục tiêu |  | Hero: thanh tiến độ + donut
Lũy kế cùng kỳ 6T/2025 (tỷ, dự án so sánh được) |  | Chỉ cộng dự án có số 2025
Lũy kế 6T/2026 của các dự án đó (tỷ)
Tăng trưởng YoY |  | Hero: 'So cùng kỳ 6T/2025'
Số đơn TripCARE 6T | 116372 | Hero: 'Số đơn TripCARE 6T'
Số đơn TripCARE cùng kỳ 2025 | 113042
Số dự án đang triển khai | 13

## DU AN
DANH MỤC 13 DỰ ÁN — mỗi tháng cập nhật cột I, J, K, L, M, N và Trạng thái
ID (không sửa) | Tên dự án | Đối tác | Trạng thái | Ưu tiên (1-5) | Phụ trách | Hỗ trợ | KPI năm (mô tả) | DT tháng này (tỷ) | Lũy kế 6T/2026 (tỷ) | % KPI năm | Cùng kỳ 6T/2025 (tỷ) | Tỷ lệ BT 6T (%) | Ghi chú / diễn biến
tripcare | TripCARE | VNA | tang-truong | 5 | Hằng | Duy | 60 tỷ (PVI) / 80 tỷ (VNA) | 4.78 | 25.4 | 42.26% | 27.05 |  | T6 đạt 4,78 tỷ — tăng ~1 tỷ so với T5 (3,69 tỷ); 116.372 đơn 6T
spa | SPA GoSafe | SPA | sap-golive | 5 | Hằng | Thư | 9,6 tỷ/năm (805 tr/tháng, CR 5%) | 0 | 0 | 0% |  |  | Chưa phát sinh — mốc: 14/7 back-end, 13–24/7 UAT, 6/8 production Chubb CRS
bamboocare | BambooCARE | Bamboo Airways | canh-bao | 3 | Hằng |  | 3,5 tỷ (PVI Target 2026) | 0.1374 | 0.9255 | 26.5% | 1.62 |  | T6 giảm 47% YoY; công nợ BAV quá hạn 277.972.704đ (T3–5/2026)
wbooking | wBooking (HIO) | wBooking | canh-bao | 3 | Hằng |  | 4 tỷ (PVI) / 16,15 tỷ (wBooking) |  | 1.59 |  | 2.44 | 87.66% | T4–T6 tỷ lệ BT đều >100% — rà soát gói B20 (chi tiết sheet WBOOKING)
flightdelay | Flight Delay | Igloo / OTA | sap-golive | 3 | Hằng |  | 600 tr – 2 tỷ/năm (attach 1–2%) | 0 | 0 |  |  |  | Kênh: Vntrip (sắp go-live), Hồng Ngọc Hà, Gotadi, Bảo Gia Trần, đại lý VNA
asahi-npuv | Asahi — NPUV | Asahi / Bell24VN / ALCV | canh-bao | 5 | Thư | Duy | 31 tỷ (kỳ vọng) / 28 tỷ (PVI KPI) | 1.72 | 11.05 |  |  | 27.8% | T6 giảm 17,58% YoY; 6T giảm 26,26% YoY — trình phương án lấy lead bệnh viện
asahi-apuv | Asahi — APUV | Asahi | canh-bao | 5 | Thư | Duy | 2 tỷ (PVI KPI) / 862 tr (kỳ vọng) | 0.02634 | 0.15449 |  |  |  | T6 26,34 tr (−32,5% YoY); 6T 154,49 tr (−28,15% YoY)
mobifone | MobiFone (Cổng BH) | MobiFone | cho-doi-tac | 4 | Thư | Duy | 2 tỷ (PVI KPI 2026) |  | 0.021 | 1.05% |  |  | Mới 1,05% KPI — chờ ký MOU + go-live Cổng BH
zalopay | Zalopay (BHRVMH) | Zalopay | cho-doi-tac | 3 | Thư | Duy | 600 tr/năm | 0.0603 | 0.1382 |  |  |  | Tờ trình tăng ĐMCP bị Ban KTKH từ chối — chờ lãnh đạo chốt hướng mới
nnx | NNX (Trợ cấp nằm viện) | Ngôi nhà xanh | tang-truong | 3 | Thư |  | 20 tỷ (kỳ vọng 2026) | 1.94 | 13.32 |  | 1.88 |  | 6T tăng 7,07 lần YoY — ngôi sao tăng trưởng (cả năm 2025: 10,4 tỷ)
plus-ew | Plus & EW Honda | Honda Plus | tang-truong | 4 | Tùng |  | 10 tỷ (Plus) / 1 tỷ (EW) | 0.333 | 1.634 |  |  |  | T6 +38,2% MoM · Plus 1,622 tỷ (2.748 đơn) + EW 12 tr (128 đơn) · pvi-honda-report.netlify.app
viettelstore | Viettel Store | Viettel Store | sap-golive | 3 | Tùng |  | 4 tỷ (ADLD) / 1 tỷ (EW) | 0 | 0 |  |  |  | Test API thành công; đổi nhà tái Allianz → AIG từ 01/07; chờ VST xác nhận go-live
sungroup | Sun Group (BH nhúng) | OPES – Sun Group | sap-golive | 5 | Tùng | Hằng/Thư | Ước tính DT SG ~325 tỷ/năm | 0 | 0 |  |  |  | T6 tạm ngưng, tái khởi động T7 — go-live + MOU OPES trước 31/07
khac | Các dự án khác | A05, 7-Eleven, OPES, Insurtech… | cho-doi-tac | 4 | Tùng | Duy | — | 0 | 0 |  |  |  | 6 hướng đang đàm phán: A05, 7-Eleven, OPES–O-Car–VPBank, Insurtech–3GO, Igloo CPM, GTEL/VNPT
TỔNG (tự tính)

## WBOOKING
wBOOKING (HIO) — BẢNG THEO THÁNG · nhập cột B, C, D bằng ĐỒNG
Tháng | Doanh thu (đ) | Bồi thường (đ) | Số vụ | Tỷ lệ BT (tự tính)
T1/2026 | 392389785 | 187500000 | 3
T2/2026 | 192458948 | 125000000 | 3
T3/2026 | 376792008 | 112500000 | 2
T4/2026 | 306641027 | 432000000 | 2
T5/2026 | 242407448 | 300000000 | 4
T6/2026 | 180525803 | 237500000 | 3
TỔNG 6T
Lưu ý: tổng 6T cộng từ 6 tháng = 1.691.215.019đ (BT 82,46%), trong khi Báo cáo T6/2026 ghi 1.590.806.340đ (BT 87,66%). Cần đối chiếu lại số tháng trong báo cáo gốc.

## DIEM NONG
ĐIỂM NÓNG CẦN LÃNH ĐẠO QUYẾT ĐỊNH — Khối C dashboard · Mức độ: GAP hoặc THEO-DOI
Mức độ | Dự án | Vấn đề | Đề xuất trình lãnh đạo
GAP | Zalopay | Tờ trình tăng ĐMCP bị Ban KTKH từ chối | Chốt hướng: PVI chịu chi phí KM tháng đầu / phương án nâng giá 40% của ZLP
GAP | BambooCARE | Công nợ BAV quá hạn 277.972.704đ (T3–5/2026) | Chỉ đạo phương án thu hồi công nợ
GAP | Asahi NPUV + APUV | Cả hai giảm >26% so cùng kỳ | Duyệt phương án lấy lead bệnh viện + điều chỉnh APUV
THEO-DOI | wBooking | Tỷ lệ bồi thường 87,66% (T4–T6 đều >100%) | Rà soát gói B20, cơ cấu tái — rủi ro lỗ
THEO-DOI | MobiFone | Mới đạt 1,05% KPI | Đẩy ký MOU + go-live Cổng BH

## MOC THOI GIAN
LỊCH GO-LIVE & MỐC THÁNG TỚI — Khối D dashboard
Ngày / mốc | Dự án | Nội dung mốc | Nổi bật (x)
01/07 | Viettel Store | Đổi nhà tái ADLD Allianz → AIG (hiệu lực)
14/07 | SPA | Hoàn thiện back-end sản phẩm | x
13–24/07 | SPA | Test UAT với 1A
Trước 31/07 | Sun Group | Go-live SP nhúng + ký MOU với OPES | x
Trong T7 | MobiFone | Ký MOU + go-live BH Du lịch quốc tế (Cổng BH)
Trong T7 | Viettel Store | Go-live ADLD & EW + kết nối '1 đổi 1'
06/08 | SPA | Production release trên Chubb CRS

## PHAN CONG
BẢNG PHÂN CÔNG 22 ĐỐI TÁC — chế độ Chuyên viên
STT | Đối tác | Sản phẩm / Chương trình | Ưu tiên (1-5) | Phụ trách | Hỗ trợ
1 | VNA | TripCARE | 5 | Hằng | Duy
2 | Asahi – Bell24VN, ALCV, iCraft | NPUV, APUV | 5 | Thư | Duy
3 | SPA | SPA GoSafe | 5 | Hằng | Thư
4 | A05 | BH Cyber Shield SME | 5 | Tùng
5 | OPES – SunGroup | BH Trải nghiệm trọn vẹn, Thời tiết, Cáp treo, Kỳ nghỉ an tâm, Du lịch ngắn hạn | 5 | Tùng | Hằng, Thư
6 | OPES – O-Car – VP Bank | BH Vật chất xe ô tô | 5 | Tùng | Duy
7 | Bamboo | BambooCARE | 3 | Hằng
8 | Igloo | Flight Delay | 3 | Hằng
9 | wBooking | HIO | 3 | Hằng
10 | MobiFone | Cổng bảo hiểm | 4 | Thư | Duy
11 | Ngôi nhà xanh | BH trợ cấp nằm viện | 3 | Thư
12 | Zalopay | BH Rơi vỡ màn hình điện thoại | 3 | Thư | Duy
13 | GTEL | Hợp tác toàn diện | 2 | Thư | Tùng
14 | VNPT | Hợp tác toàn diện | 2 | Thư
15 | Igloo | BH ung thư CPM | 1 | Thư | Duy
16 | Insurtech – 3GO | TNDS ô tô, Vật chất xe, Tai nạn người ngồi, TNDS vượt mức | 5 | Tùng | Duy
17 | Honda Plus | Plus & EW | 4 | Tùng
18 | Viettel Store | ADLD, EW, BH 1 đổi 1 | 3 | Tùng
19 | Seven Eleven | TNDS xe máy, Tai nạn cá nhân | 3 | Tùng
20 | TNDS Cửa khẩu | TNDS xe xuất nhập cảnh | 2 | Tùng
21 | Igloo | BH chỉ số thời tiết (RWI & GIZ) | 1 | Tùng
22 | VTC Game | BH An ninh mạng cá nhân | 1 | Tùng